## Acciones
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS Y DE MEJORA
PROCESO: |  | TRANSVERSAL A TODOS LOS PROCESOS DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE LA GUAJIRA
Nivel Central |  | Nivel Seccional | X | Nombre de la Seccional | GUAJIRA_______________________________
NO CONFORMIDAD REAL |  | NO CONFORMIDAD POTENCIAL O RIESGO |  | ACCIÓN DE MEJORA
FUENTE DE INFORMACION: |  | Análisis de indicadores |  | Auditoría externa
Auditoría interna |  | Evaluación de la satisfacción de las partes interesadas |  | Revisión del SIGMA por parte de la Alta Dirección
Producto no conforme |  | Quejas, reclamos y sugerencias |  | Valoración de los riesgos
Otro |  | Auditoria de Control Interno
DESCRIPCION DE LA ACCIÓN, DE LA NO CONFORMIDAD REAL, DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O DEL RIESGO
Fecha: 30-09-2020
Revision y actualizacion de las matrices de Riesgos en cada uno de los procesos estrategicos, misionales y de apoyo a cargo del Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira con ocasión a la declaratoria de emergencia en virtud del COVID-19
CORRECCION (solo para no conformidades reales) |  |  | Aplica
No Aplica
Actividades |  | Responsable de la actividad |  | Fecha ejecución | Responsable del seguimiento
Revision y actualizacion de las matrices de Riesgos en cada uno de los procesos estrategicos, misionales y de apoyo a cargo del Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira con ocasión a la declaratoria de emergencia en virtud del COVID- 19 Y VIRUELA DEL MONO |  | Doctores Luis Carlos Gaitan Gomez, Hector Pablo Ramirez Sandoval, Erika Graterol Ahumada, y Miriam romero Lopez |  | 2022-06-30 | Lider del Proceso de Planeación Estrategica y Mejoramiento del SIGCMA
ACCION CORRECTIVA
CAUSAS DE LA ACCIÓN, DE LA NO CONFORMIDAD REAL, DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O DEL RIESGO
Con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria generada en virtud del COVID-19, se hace necesario revisar y reajustar las matrices de riesgos establecidas para cada uno de los procesos estrategicos, misionales y de apoyo a cargo del Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira durante la presente vigencia, a fin de establecer en cuales de ellas se han originado nuevos riesgos y deben en razon a ello, ejercerse mayores controles, de manera que se pueda dentro de esta nueva normalidad, garantizar el cumplimiento de sus objetivos.
Analizado por los: Doctores Luis Carlos Gaitan Gomez y Hector Pablo Ramirez Sandoval, lideres de los procesos de Planeaciòn Estrategica y Mejoramiento del SIGCMA |  | Profesionales de enlace: Erika Graterol Ahumada, Miriam Romero Lopez, Auxiliares Judcieles de los despachos 01 y 02 y Escribiente del Conesejo Seccional de la Judicatura de La Guajira
Actividades |  | Responsable de la actividad | fecha inicio | Fecha fin | Responsable del seguimiento
De acuerdo con lo establecido en las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y GTC 6256:2018, numerales, 4, 5, 6, 7, 8 (cuando aplique), 9, 10; en lo establecido en el Plan Sectorial de Desarrollo y en la planeación especifica de cada Dependencia certificada, verificar que la matriz del Plan de Acción cumpla con los parametros establecidos en la Función Pública de Administrar Justicia, de acuerdo con la realidad contextual especifica |  | Doctores Luis Carlos Gaitan Gomez, Hector Pablo Ramirez Sandoval | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Lider del Proceso
Revisión de cada una de las matrices de riesgos establecidas en los procesos de Planeación Estrategica, Comunicación Institucional, Mejoramiento del SIGCMA, Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, Formacion Judicial, Administracion de la Carrera Judicial, Reordenamiento Judicial y Gestion de la Informacion Estadistica, en virtud de la declaracion de emergencia por el COVID-19 |  | Doctores Luis Carlos Gaitan Gomez, Hector Pablo Ramirez Sandoval | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Lider del Proceso
Determinar que riesgos de los ya previstos al interior de cada uno de los procesos, se siguen considerando como probables y revisar los controles establecidos para cada uno de ellos |  | Doctores Luis Carlos Gaitan Gomez, Hector Pablo Ramirez Sandoval, Erika Graterol Ahumada, y Miriam romero Lopez | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Lider del Proceso
Determinar y establecer que riesgos diferentes a los ya previstos al interior de cada proceso, se pueden generar con ocasión a la declaratoria de emergencia en virtud del COVID-19. |  | Doctores Luis Carlos Gaitan Gomez, Hector Pablo Ramirez Sandoval, Erika Graterol Ahumada, y Miriam romero Lopez | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Lider del Proceso
Ajustar y actualizar la matriz de riesgos establecida en cada proceso a cargo del Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira, teniendo en cuenta los nuevos riesgos identificados |  | Doctores Luis Carlos Gaitan Gomez, Hector Pablo Ramirez Sandoval, Erika Graterol Ahumada, y Miriam romero Lopez | 2022-07-01 | 2020-12-31 | Lider del Proceso
Impartir induccion del Sistema Integrado de Gestion de Calidad y Medio Ambiente al personal del Consejo Seccional de La Judicatura de La Guajira de manera generalizada y especifica de cada uno de los procesos a cargo de esta Corporación. |  | Doctores Miriam Esther Romero Lopez, Ebiuris Naidut Rodelo Peñaloza, Anny Najera Najera | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Lider del Proceso
Divulgar al interior de los sujetos obligados (Magistrados y jueces de la república) la publicación de la información relacionada con la Ley 2013 de 2019 “por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés, mediante Circular CSJGUC22-199 del 23 de junio de 2022 |  | Miriam Esther Romero López | 2022-06-23 | 2022-12-31 | Lider del Proceso
Actualización de formatos y logos en las comunicaciones emitidas y publicadas en la cartelera asignada a esa Coporacion inherente a todo los procesos |  | Miriam Esther Romero López | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Lider del Proceso
REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS Y DE MEJORA - TRANSVERSAL A TODOS LOS PROCESOS DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE LA GUAJIRA
SEGUIMIENTO
Resultado de la acción |  |  | Responsable del Seguimiento |  | Fecha Seguimiento
Revision de la actualizacion de las matrices del plan de Acción, Matriz de riesgos en los procesos de Planeación Estrategica, Comunicación Institucional, Mejoramiento del SIGCMA, Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, Formacion Judicial, Administracion de la Carrera Judicial, Reordenamiento Judicial y Gestion de la Informacion Estadistica |  |  | Lider del Proceso de Planeación Estrategica y Mejoramiento del SIGCMA |  | 2022-09-30
Resultado del seguimiento efectuado a los controles establecidos para mitigar o evitar la materializacion de los nuevos riesgos identificados en virtud de la declaracion de emergencia por el COVID-19 |  |  | Lider del Proceso de Planeación Estrategica y Mejoramiento del SIGCMA |  | 2023-01-29
REVISIÓN
Las actividades tomadas: |  | SI NO | Justificación
Fueron adecuadas? |  |  | Luego de la revisiòn del Contexto de la Organización, los indicadores, las matrices de riesgos, se detectò la necesidad de su ajuste y actualizaciòn
Fueron Convenientes?
Fueron eficaces?
REVISÓ: Responsable del proceso o enlace seccional: Nombre, Cargo y Firma
Estado de la Acción: Abierta x Cerrada
PARA USO EXCLUSIVO DEL COORDINADOR DE MEJORAMIENTO
ACCION PREVENTIVA No. | ACCION CORRECTIVA No. |  | ACCION DE MEJORA No.
X
X
X
X
x
x
X
X
X
x
x
x
SIGCMA