## Acciones
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS Y DE MEJORA
PROCESO: |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA "Procedimiento de Depósitos Judiciales".
Nivel Central |  | Nivel Seccional | x | Nombre de la Seccional | Oficina de Apoyo Para los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Cali.
NO CONFORMIDAD REAL |  | NO CONFORMIDAD POTENCIAL O RIESGO |  | ACCIÓN DE MEJORA |  | x
FUENTE DE INFORMACION: |  | Análisis de indicadores |  | Auditoría externa
Auditoría interna |  | Evaluación de la satisfacción de las partes interesadas |  | Revisión del SGC por parte de la Alta Dirección
Producto no conforme |  | Quejas, reclamos y sugerencias |  | Valoración de los riesgos
Otro | x | Auditoria de Control Interno
DESCRIPCION DE LA ACCIÓN, DE LA NO CONFORMIDAD REAL, DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O DEL RIESGO
Fecha: 15/04/2020 |  | Por el Acuerdo PCSJA20-11517, 15 de marzo de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura, se ordena el Cierre de las sedes judiciales y se recomienda la utilización de las herramientas tecnológicas que permitan desarrollar un trabajo virtual, en julio 17 de este año mediante la resolución PCSJC20-27, se expide el Protocolo para la Gestión de documentos electrónicos, Digitalización y Conformación del expediente, ordenado por el Acuerdo PCSJA20-11567 de 2020; lo cual generará modificaciones en los procedimientos de apoyo de la Oficina y su articulación con los procesos misionales, se requiere adelantar una ACCIÓN DE MEJORA en el SIGCMA para implementar una estrategia que permita conformar el expediente electrónico con los documentos que se generan en las diferentes actuaciones del proceso, por medio de la utilización de herramientas tecnológicas para el trabajo colaborativo.
CORRECCION (solo para no conformidades reales) |  |  | Aplica
|  |  | No Aplica |  |  | X
Actividades |  | Responsable de la actividad |  | Fecha ejecución | Responsable del seguimiento
ACCION CORRECTIVA
CAUSAS DE LA ACCIÓN, DE LA NO CONFORMIDAD REAL, DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O DEL RIESGO
La implementación del expediente digital, en cualquiera de sus modalidades, genera cambios en los flujos de trabajo de los Juzgados y de la Oficina de Apoyo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali, tales como: El "control de la ubicación lógica" del expediente digital y de la parte física del expediente híbrido, la unificación de la trazabilidad del expediente digital (historial) por medio del aplicativo Justicia XXI; la forma de comunicar la información al responsable sobre la entrega virtual del expediente para su trámite, la notificación por estados electrónicos.
Analizado por: |  | Harley Buitrago Peláez
Actividades |  | Responsable de la actividad | fecha inicio | Fecha fin | Responsable del seguimiento
1. Reunión de capacitación del Comité de líderes de la Oficina en el conocimiento de las acciones de gestión y su implementación en el SIGCMA. |  | Comité de profesionales de enlace Oficina. | 2020-04-22 | 2020-04-22 | Director Oficina.
2. Reuniones de capacitación en el conocimiento y utilización de herramientas tecnológicas para hacer trabajo colaborativo virtual y la digitalización de expedientes. |  | Comité de profesionales de enlace Oficina. | 2020-05-11 | 2020-05-12 | Director Oficina.
3. Reuniones de capacitación en el conocimiento de la digitalización de expedientes en lo operativo y fundamentos legales. |  | Comité de profesionales de enlace Oficina. | 2020-05-13 | 2020-05-19 | Director Oficina.
4. Construcción de una estructura de Carpetas y archivos en SHARPOINT para la Notificación de las providencias de los procesos ejecutivos por Estados y traslados y su publicación en página web. |  | Gestión Tecnológica | 2020-05-25 | 2020-06-10 | Director Oficina.
5. Análisis Acuerdo PCSJA20-11567- 2020 y Reuniones de capacitación y trabajo sobre la implementación del expediente electrónico |  | Comité de profesionales de enlace Oficina. | 2020-07-17 | 2020-08-20 | Director Oficina.
6. Presentación proyecto al COMITÉ SIGCMA, discusión y aprobación. |  | COMITÉ SIGCMA EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL | 2020-08-26 | 2020-09-01 | Director Oficina.
7.. Implementación Expediente electrónico. |  | Todos los servidores | 2020-09-07 | 11/0972020 | Director Oficina.
SEGUIMIENTO
Resultado de la acción |  |  | Responsable del Seguimiento |  | Fecha Seguimiento
Estructura de archivos en Sharpoint para conocer las decisiones de los Jueces, registrarlas y publicarlas en página web, elaborar, firmar y publicar listados de Estados y Traslados, elaborar los oficios ordenados. |  |  | Director |  | 2020-06-01
Conocimiento de la Circular que diseña el expediente electrónico: Indice electrónico, nombre de los archivos, almacenamiento y secuencia de las actividades de las actuaciones del proceso ejecutivo y la responsabilidad de cada actor. |  |  | Director |  | 2020-08-25
Diseño e implementación de las demás actuaciones como reparto, recibo y paso a despacho de los memoriales y ejecutoria de las decisiones judiciales. |  |  | Director |  | 2020-09-01
Aprobación e implementación del modelo a partir del 07/09/2020. |  |  | Juez líder Sigcma y Director. |  | 2020-09-07
REVISIÓN
Las actividades tomadas: |  | SI NO | Justificación
Fueron adecuadas? |  | X | Es procedente con el objetivo
Fueron Convenientes? |  | X | Simplificación de actividades y reducción de tiempos de proceso.
Fueron eficaces? |  | X | Se crea y gestiona el expediente electrónico.
REVISÓ: HARLEY BUITRAGO PELÁEZ Líder Proceso/Director Oficina.
Estado de la Acción: Abierta Cerrada X
PARA USO EXCLUSIVO DEL COORDINADOR DE MEJORAMIENTO
ACCION PREVENTIVA No. | ACCION CORRECTIVA No. |  | ACCION DE MEJORA No. 4-2020
SIGCMA