## PLAN DE MEJORAMIENTO
UNIDAD O DEPENDENCIA |  | EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL | [6 empty] | SECCIONAL | VALLE DEL CAUCA
PROCESO |  | TODOS LOS PROCESOS | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN |  |  |  |  | 2020-08-21
[9 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  | DD/MM/AAAA
FORMULACIÓN | [10 empty] | SEGUIMIENTO
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  | K | L | M | N | O | P
No. | HALLAZGO | CAUSA | ACCIÓN DE MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LAS METAS | UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS | DIMENSIÓN DE LAS METAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PLAZO EN SEMANAS | EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN | Avance físico de ejecución de las actividades | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las actividades | Puntaje Logrado por las actividades | Puntaje Logrado por las actividades vencidas | Puntaje atribuido actividades vencidas | Verificación del soporte que justifica el avance de la acción emprendida
| Se describe el hallazgo evidenciado, este se puede generar de informes de auditoría, acciones de autocontrol o autogestión. | Determine qué origina el hallazgo evidenciado. (La causa raíz o causas) | Se describe de manera general la acción de mejora (acciones preventivas, acciones correctivas, corrección, reclasificación, reproceso, reparación, cambio abrupto, innovación, y reorganización, entre otras) que permitan la solución definitiva de las situaciones detectadas o eliminar la causa del hallazgo evidenciado. | Conjunto de actividades o tareas específicas que se han programado para alcanzar la acción de mejora. | Se debe consignar el parámetro de referencia que permite cuantificar las metas. Ej. Reuniones, oficios, informes, entre otros | Se debe consignar el volumen o tamaño de la actividad, en cantidades, según la unidad de medida definida. Este siempre debe ser un número entero. | Indique la fecha (dd-mm-aa) programada para iniciar la actividad o tarea | Indique la fecha (dd-mm-aa) en que finaliza la actividad o tarea | Cálculo Automático. Esta casilla muestra la cantidad de semanas requeridas para cumplir con el objetivo propuesto. |  | Esta casilla se diligencia cuando se realiza el seguimiento. Se debe registrar la cantidad de unidades ejecutadas según la unidad de medida de las metas(Columna F) | Cálculo Automático. Calcula el avance porcentual de la meta. Avance físico de ejecución de las metas /dimensión de la meta | Cálculo Automático. Multiplica el porcentaje por el plazo en semanas | Cálculo Automático. Si la meta esta vencida se coloca el puntaje logrado de lo contrario se coloca cero (0) | Cálculo Automático. Si la meta esta vencida, se coloca el plazo en semanas.
1 | No se generan en el SIGCMA acciones de mejora para tratar las salidas o productos no conformes. | Existe un UMBRAL muy alto debido al porcentaje establecido (10% de los productos generados) y al alto volumen de productos gestionados. | Recopilar datos para hacer el análisis de AJUSTE DEL UMBRAL. | 1. Determinar y Analizar el volumen mensual de los productos. 2. Mejorar los instrumentos para registrar las salidas no conformes y su tratamiento. 3. Evidenciar el seguimiento en el cálculo de las estadísticas. | Actividad realizada. | 3 | 2020-08-24 | 2020-09-11 | 2.5714 |  | 3 | 100% | 2.5714 | 2.5714 | 2.5714
2 | No existe para la vigencia del año 2019 expedición Informe de Revisión por la Alta Dirección para ese periodo. Además, conforme el procedimiento del SIGCMA, el informe debe registrarse en un acta del Comité del SIGCMA y remitirse al Magistrado Líder del SIGCMA en el Consejo Seccional de la Judicatura. | No había claridad en la implementación del SIGCMA al respecto, porque existen varias de las entradas pero no se reportaron. | Rportar al COMITÉ DEL SIGCMA los insumos requeridos como entradas para que se produzca el INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. | 1.Recopilar el informe con las entradas para la REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN: A. Análisis de la satisfacción del cliente. B. Acción de mejora 1 realizada. C. CUADRO DE INDICADORES. D. Informe de las SALIDAS NO CONFORMES. E. Informe de la documentación enviada para la certificación y los documentos faltantes. 2. ACTA DEL COMITÉ SIGCMA con las conclusiones del año. 3. Remisión al Magistrado Líder en la Seccional. | Actividad realizada. | 7 | 2020-08-24 | 2020-09-11 | 2.5714 |  | 7 | 100% | 2.5714 | 2.5714 | 2.5714
3 | Socialización de los nuevos instrumentos de gestión del SIGCMA elaborados en la época de la pandemia por la COVID (v.gr. Matriz de Contexto y Matriz de Partes Interesadas) con el grueso de los servidores judiciales, a efectos de generar conocimiento, mejora y utilización de estos en las actividades cotidianas. | No se ha ejecutado el plan operativo diseñado porque ha habido otras prioridades generadas por las circunstancias de la Pandemia. | Programar Actividaes para la socialización y publicación de esta documentación. | 1. Revisión final de la documentación.2. Socializar la documentación nueva y actualizada en Comité Sigcma. 3 Realizar reunión por TEAMS con todo el personal de la Oficina incluídos los despachos. 4. Publicar los documentos en la Intranet. | Actividad realizada. | 4 | 2020-08-24 | 2020-11-30 | 14 |  | 4 | 100% | 14 | 14 | 14
4 | Realizar el proceso de aprobación de los nuevos documentos generados y los modificados, incluyendo los ajustes a los procedimientos por la normatividad expedida en Pandemia y otros cambios realizados. | No se ha ejecutado el plan operativo diseñado porque ha habido otras prioridades generadas por las circunstancias de la Pandemia. | Ver acción de mejora 5: APROBACIÓN INFORMACIÓN DOCUMENTADA. | 1. Aplicar el numeral 7.5 de la NTC 9001-2015 a la información documentada. 2. Ejecutar Acción de mejora 5. 3. Aprobación en COMITÉ SIGCMA, generar ACTA. 4. Enviar a la Dirección Nacional del SIGCMA. | Actividad realizada. | 4 | 2020-08-24 | 2020-11-30 | 14 |  | 4 | 100% | 14 | 14 | 14
5 | Amplíar la unificación de otros tipos de providencias judiciales, iniciando por aquellas que representan egresos de cara al sistema de calificación de servicios de los funcionarios judiciales. | El resultado de las Buenas prácticas en la unificación de las providencias de avocamiento y terminación. | Desarrollar propuestas de unificación para las providencias judiciales | 1.El juez lider Sigcma motivará a sus pares, para socializar las buenas prácticas que se tienen en cada despacho y analizar su implementación para todos. 2.Insistirá en la utilización de los formatos ya unificados, por lo menos en la información mínima que deben contener. | actividad cumplida | 1 | 2020-08-24 | 2020-11-30 | 14 |  | 1 | 100% | 14 | 14 | 14
6 | Existe en el componente misional, falta de información, falta de uso e incluso falta de conocimiento de herramienta del SIGCMA (manuales, caracterizaciones, procedimientos, matrices, listas, indicadores, etc.). | No se ha ejecutado el plan operativo diseñado porque ha habido otras prioridades generadas por las circunstancias de la Pandemia. | Los responsables del componente misional mejoren su conocimiento, entendimiento y aplicación de las herramientas del SIGCMA, de tal forma que haya, sino uniformidad, al menos equilibrio al momento de desenvolverse en una auditoria de terceras partes (v.gr. ICONTEC). | 1. Socialización contenido de la documentación Sigcma y la ruta para acceder a los registros de la misma. 2.Socialización a todo el personal incluída la parte misional en el conocimiento y utilización de la documentación Sigcma. | actividad cumplida | 2 | 2020-08-24 | 2020-09-16 | 3.2857 |  | 2 | 100% | 3.2857 | 3.2857 | 3.2857
FORMULACIÓN J: 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
FORMULACIÓN J: 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
FORMULACIÓN J: 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
FORMULACIÓN J: 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
FORMULACIÓN J: 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
FORMULACIÓN J: 50.4286 |  |  |  | 50.4286 | 50.4286 | 50.4286
EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [6 empty] | FIRMA DEL LÍDER DEL PROCESO
PUNTAJES BASE DE EVALUACIÓN
Puntaje base evaluación de cumplimiento |  |  | PBEC = |  |  | 50.4286
Puntaje base evaluación de avance |  |  | PBEA = |  |  | 50.4286
Una vez efectuado el seguimieto al Plan de Mejoramiento, el formato calcula automáticamente dos indicadores:
1. Cumplimiento del Plan de Mejoramiento |  |  | (CPM = POMMVi/PBEC) |  |  | 100%
2. Avance del Plan |  |  | (AP= POMi/PBEA) |  |  | 100% | NOMBRE:
CARGO:
Note on G8: Se debe consignar el volumen o tamaño de la meta propuesta en las unidades de medida esatblecidas para ella
Note on G27: Trae la sumatoría la Columna "Puntaje atribuido actividades vencidas"
Note on G28: Trae la sumatoria del "Plazo en semanas de las actividades"
Note on L8: Se consigna el número de unidades ejecutadas de acuerdo con la meta formulada. Esta casilla es un número entero que permitirá medir el avance y cumplimiento del Plan.
Note on M8: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo el AVANCE FISICO DE EJECUCIÖN DE LAS METAS / DIMENSIÖN DE LA META
Note on N3: Coloque la fecha en formato día / mes / año
Note on N4: Coloque la fecha en que se realiza el seguimiento al Plan de Mejoramiento. Esta fecha es necesaria para calcular las fórmulas del formato.
Note on N8: Multiplica el % por el Plazo en Semanas.
Note on O8: Si la meta esta vencida coloca el puntaje logrado, de lo contrario coloca 0
Note on P8: Si la meta esta vencida coloca el Plazo en Semanas