## CONSOLIDADO
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar
Oficina de Coordinacion Administrativa de Riohacha
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL GESTION DOCUMENTAL 2021
RIOHACHA - LA GUAJIRA
OBJETIVO ESPECIFICO | PROYECTO | PROCESO | ACTIVIDADES | PROCESO | RESPONSABLE | META | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DEL PROYECTO |  | FECHA DE CONTROL | AVANCE DE LA EJECUCIÓN (Porcentual) | [11 empty] | OBSERVACIONES
[8 empty] | INICIO | FIN |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
FORTALECER LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTION JUDICIAL | MANTENER ACTUALIZADA LA POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL , LOS LINIEAMIENTOS E INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA RAMA JUDICIAL, CONFORME A LAS MEJORAS, PRACTICAS Y REGULACIONES EXISTENTES EN ESTA MATERIA, Y PROPENDER POR SU CORRECTA APLICACIÓN EN LAS DIFERENTES JURIDICCIONES | GESTION DOCUMENTAL | Establecer los lineamientos para el desarrollo de la gestión documental con fundamento en las politicas del Comité Nacional de Archivo de la Rama judiial | Gestion Documental | Coordinación Administrativa- Lider Gestión Documental- Cómite Seccional de Archivo | 100% | Porcentaje | 2021-01-02 | 2021-12-31 | trimestral 12-04-2021 08-07-2021 07-07-2021 05-01-2022 | AVANCE DE LA EJECUCIÓN (Porcentual) E: 10%; AVANCE DE LA EJECUCIÓN (Porcentual) F: 10%; AVANCE DE LA EJECUCIÓN (Porcentual) M: 10%; AVANCE DE LA EJECUCIÓN (Porcentual) A: 10%; AVANCE DE LA EJECUCIÓN (Porcentual) M: 10%; AVANCE DE LA EJECUCIÓN (Porcentual) J: 10%
[5 empty] | Lider Gestión Documental | 100% | Porcentaje | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  | AVANCE DE LA EJECUCIÓN (Porcentual) E: 10%; AVANCE DE LA EJECUCIÓN (Porcentual) F: 10%; AVANCE DE LA EJECUCIÓN (Porcentual) M: 10%; AVANCE DE LA EJECUCIÓN (Porcentual) A: 10%; AVANCE DE LA EJECUCIÓN (Porcentual) M: 10%; AVANCE DE LA EJECUCIÓN (Porcentual) J: 10%
|  |  | Organización del Archivo Central de la Rama Judicial |  | Lider Gestion Documental-Encargado de Archivo Central | 100% | Porcentaje | 2021-01-02 | 2021-12-31
|  |  | Seguimiento y control a la utilizacion del Sistema de Correspondencia SIGOBius |  | Lider Gestion Documental | 100% | Porcentaje | 2021-01-02 | 2021-12-31 | trimestral 12-04-2021 08-07-2021 07-07-2021 05-01-2022 | AVANCE DE LA EJECUCIÓN (Porcentual) E: 100%; AVANCE DE LA EJECUCIÓN (Porcentual) F: 100%; AVANCE DE LA EJECUCIÓN (Porcentual) M: 100%; AVANCE DE LA EJECUCIÓN (Porcentual) A: 100%; AVANCE DE LA EJECUCIÓN (Porcentual) M: 100%; AVANCE DE LA EJECUCIÓN (Porcentual) J: 100%
|  |  | Tomar acciones correctivas y preventivas del proceso |  | Lider Gestion Documental | 100% | Porcentaje | 2021-01-02 | 2021-12-31 | semestral 15-07-2021