## Matriz de Riesgos
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MATRIZ DE RIESGOS 2021
1. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL PROCESO |  |  | Mejoramiento de la Infraestructura Física
OBJETIVO |  |  | Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.
ALCANCE |  |  | El Sistema de Gestión de Calidad tiene alcance en las Altas Cortes, Nivel Central y Seccional y los despachos judiciales del País.
RESPONSABLE |  |  | Coordinador(a) Administrativo(a) Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha - OCAR
2. MAPA DE RIESGOS
N.º | Riesgo | Descripción del riesgo | Causa | Efecto | Calificación Preliminar de Probabilidad | Calificación Preliminar de Impacto | Evaluación Preliminar de Riesgo | Evaluación Preliminar de Riesgo | Controles existentes | ¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo? | ¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo? | Valoración Probabilidad | Valoración Impacto | Valoración riesgo |  | Opciones manejo | Acción
1 | DETERIORO | Afectación de la infraestructura física de la Entidad | 1. Falta de mantenimiento a la infraestructura física de la entidad 2. Incendio, Terremoto, Inundación, Corto Circuito, Actos Terroristas, Fallas De Redes (Externos). 3. Hechos vandálicos o terroristas | 1. Perdida de las vidas. 2. Perdidas económicas y materiales 3. Perdida de la información 4. Accidentes de trabajo. | 2 | 10 | Moderado 2 | Medio | 1. Evaluación periódica de las condiciones estructurales de las sedes judiciales. 2. Mantenimiento preventivo de los sistemas eléctricos, ascensores, cielos rasos y estructura física de los inmuebles 3. Mejoramiento de cerramientos y apoyo con el personal de vigilancia y CCTV para evitar o contener hechos vandálicos. | si | no | 1 | 10 | Tolerable 1 | Bajo | Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. | #NAME?
2 | DEMORA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS | Demora en la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura física de la Entidad | 1. Demora en asignación de presupuesto por parte del nivel central (externo). 2. Demoras en las etapas precontractuales y contractuales del proceso. (externos e internos) 3. Escases o mala calidad de los insumos (externo). 4. Incumplimiento del cronograma por parte del contratista (EXTERNO). 5. Falta de seguimiento en la ejecución del contrato por parte del supervisor o interventoría. | 1. Daños físicos o deterioro en la infraestructura física de la entidad 2. Incomodidad para los usuarios. 3. Perdida de imagen institucional. 4. Pérdidas económicas para la Entidad. | 2 | 10 | Moderado 2 | Medio | 1. Solicitud oportuna de asignación de recursos al nivel central. 2. Planeación de los procesos por parte de expertos, por lo que es importante contratar consultorías especializadas 3. Capacitación al personal encargado de las etapas en los procesos contractuales sobre normatividad legal aplicable en materia de planeación y preparación de contratos y proyectos a ejecutar. 4. Seguimiento periódico por parte del supervisor del contrato a la ejecución de las obras. 5. Solicitud periódica de informes de avance de las obras a los contratistas. 6. Proyectar ejecución de recursos con vigencias futuras | si | no | 1 | 10 | Tolerable 1 | Bajo | Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.
3 | INEFICIENCIA | Gestión ineficiente de los recursos | 1. Errores en la planeación o identificación de la necesidad. 2. Errores en la definición y alcance de los proyectos. 3. Debilidades en la construcción de los estudios que sustentan la contratación(Estudio de mercado, estudio del sector, estudios previos). 4. Asignación de recursos insuficientes | 1. Investigaciones disciplinarias. 2. Pérdida de credibilidad y confianza. 3. Perdidas económicas. 4. Modificaciones por obras no previstas o mayores cantidades de obra que superan el presupuesto inicial de los proyectos. | 2 | 10 | Moderado 2 | Medio | 1. Solicitud de apoyo de profesionales de la UIF para la elaboración y planeación de proyectos. 2. Conocimiento previo sobre los proyectos de infraestructura por parte del supervisor 3. Informes periódicos por parte del supervisor al director seccional. 4. Contratar consultorías externas y/o interventoría cuando se trate de proyectos complejos. | si | no | 1 | 10 | Tolerable 1 | Bajo | Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.
4 | VOLATILIDAD DEL MERCADO | Incremento de los costos de transporte, insumos y otros costos de obra | 1. Cambio de precios de mercado por desabastecimiento. 2. Incremento en los costos de fletes o transporte 3. Inestabilidad del mercado de divisas 4. Aumento del dólar | 1. Cambio o modificación del presupuesto inicial. 2. Adiciiones o modificaciones a los contratos. | 1 | 10 | Tolerable 1 | Bajo | 1.Solicitar cotizaciones para establecer linea base de precios y mantenerlas actualizadas. 2. Elaborar y mantener actualizados los presupuestos de obra, definiendo e incluyendo en estos todos los factores legales, administrativos y técnicos que puedan afectar su valor. | no | si | 1 | 5 | Aceptable | Bajo | Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.
5 | SUSPENSIÓN O NO EJECUCIÓN DE OBRAS | Suspensión o no ejecución de las obras por causa de decreto de aislamiento obligatorio | 1. El gobierno Nacional ordena aislamiento obligatorio de toda la ciudadanía del país 2. Limitación de ingreso de sedes judiciales, sin atención al público e ingreso restringido 3. Cierre de Almacenes, ferreterías, fábricas etc 4. Cese de ejecución de obras civiles 5. La imposibilidad de trabajar con más cuadrillas o más personal en un mismo sitio 6. Restricción de personal según edad y enfermedades pre existentes. | 1. Incumplimiento de cronogramas de ejecución 2. Restricciones para el ingreso a las sedes que afectan la ejecución de los trabajos. 3. Disminución del personal para la ejecución de las obras 4. Reemplazo del personal de obra en caso de presentarse una situación de contagio. 5. Prórrogas de los contratos. 6. Mayores costos de arrendamiento por el aplazamiento en los tiempos previstos para la entrega y puesta en operación de las sedes intervenidas. | 2 | 20 | Importante 2 | Alto | 1. Cumplir el aislamiento obligatorio hasta que el gobierno nacional reactive el sector de la construcción. 2. Exigir a contratistas la entrega de elementos de bioseguridad a sus trabajadores cuando estén en obra. 3. Exigir al contratista protocolo de bioseguridad y su cumplimiento, así como el uso obligatorio de tapa bocas y lavado constante de manos, así como su aprobación de dicho protocolo ante el órgano competente. 4. Evitar aglomeración en áreas intervenidas 5. Proyectar la ejecución de los recursos en un tiempo prudencial, mayor al previsto en situaciones normales | si | no | 1 | 20 | Moderado 3 | Medio | Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja e Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.
6 | CORRUPCIÓN | Acciones que materializan actos de corrupción | 1. Falta de ética y transparencia 2. Inaplicabilidad de los principios y valores propios y de la organización. | 1. Afecta el cumplimiento de los objetivos Institucionales. 2. Afecta la programación y destinación del Presupuesto de la Organización. 3. Afectación de la imagen institucional | 1 | 10 | Tolerable 1 | Bajo | 1. Disponibilidad de mecanismos para la recepción de casos o situaciones que se refieren a comportamientos inadecuados 2. Informes de Seguimiento y Control de Contratos de la Organización. 3. Auditorías Internas y Externas 4. Código de Ética de Buen Gobierno. 5. Inclusión en estudios previos, pliegos o invitación pública compromiso anticorrupción. | si | no | 1 | 10 | Tolerable 1 | Bajo | Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.
OPORTUNIDAD | DESCRIPCIÓN OPORTUNIDAD | FUENTE DE LA OPORTUNIDAD | POSIBLES EFECTOS | ACCIONES PARA CAPITALIZAR LA OPORTUNIDAD | FECHA DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE
Mejorar las condiciones locativas de los Despachos Judiciales | A través de la construcción y Mantenimiento de la Infraestructura Física de la entidad se logra que los despachos Judiciales tengan unas condiciones optimas para realizar su labor de administrar Justicia | Proceso de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Física. | Comodidad de los Servidores Judiciales y Público en general que utilizan los servicios. | Identificar necesidades, Gestionar recursos, Realizar Mejoramiento y Mantenimiento a la infraestructura física. | 2021-11-30 | Directora Administrativa
SIGCMA
Note on F12: Representa el número de veces que el riesgo se ha presentado en un determinado tiempo o puede presentarse, 1:Baja 2:Media 3: Alta
Note on G12: Se refiere a la magnitud de los efectos al ocurrir el riesgo. 5:Leve 10:Moderado 20: Catastrófico
Note on H12: Para adelantar el análisis del riesgo se deben considerar los siguientes aspectos: - La Calificación del Riesgo: se logra a través de la estimación de la probabilidad de su ocurrencia y el impacto que puede causar la materialización del riesgo. - La Evaluación del Riesgo: permite comparar los resultados de su calificación, con los criterios definidos para establecer el grado de exposición de la entidad al riesgo; de esta forma es posible distinguir entre los riesgos aceptables, tolerables, moderados, importantes o inaceptables y fijar las prioridades de las acciones requeridas para su tratamiento.
Note on J12: Para adelantar la evaluación de los controles existentes es necesario describirlos estableciendo si son preventivos o correctivos y responder a las siguientes preguntas: 1. ¿Los controles están documentados? 2. ¿Se esta aplicando en la actualidad? 3. ¿Es efectivo para minimizar el riesgo? CRITERIOS VALORACIÓN DEL RIESGO Los controles existentes no Se mantiene el resultado de la son efectivos evaluación antes de controles Los controles existentes son Cambia el resultado a una casilla inferior efectivos pero no están de la matriz de evaluación antes de documentados controles (el desplazamiento depende de sí el control afecta el impacto o la probabilidad) Los controles son efectivos y Pasa a escala inferior (el desplazamiento están documentados. depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad)
Note on Q12: Se deben tener en cuenta algunas de las siguientes opciones, las cuales pueden considerarse cada una de ellas independientemente, interrelacionadas o en conjunto. - Evitar el riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. Un ejemplo de esto puede ser el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. - Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Se consigue mediante la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. - Compartir o Transferir el riesgo, reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Es así como por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar. - Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo. Para el manejo de los riesgos se deben analizar las posibles acciones a emprender, las cuales deben ser factibles y efectivas, tales como: la implementación de las políticas, definición de estándares, optimización de procesos y procedimientos y cambios físicos entre otros. La selección de las acciones más conveniente debe considerar la viabilidad jurídica, técnica, institucional, financiera y económica y se puede realizar con base en los siguientes criterios: a) La valoración del riesgo b) El balance entre el costo de la implementación de cada acción contra el beneficio de la misma.

## Valoración y Evaluación
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA PROCESO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MATRIZ DE RIESGOS 2020
Fecha: 05- 05 - 2020
3. VALORACIÓN DEL RIESGO
Probabilidad | Alta | 3 | 15 | 25% | 30 | 50% | 60 | 100%
| Media | 2 | 10 | 16.67% | 20 | 33.33% | 40 | 66.67%
| Baja | 1 | 5 | 8.333% | 10 | 16.67% | 20 | 33.33%
| Valoración |  | 5 |  | 10 |  | 20
|  |  | Leve |  | Moderado |  | Alto
Impacto
4. EVALUACIÓN DEL RIESGO
Combinaciones
[9 empty] | Probabilidad | Impacto | Producto | Nivel de riesgo | Resultado | Tratamiento
[9 empty] | 1 | 5 | 5 | 8.333% | Bajo | Aceptable | Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.
[9 empty] | 1 | 10 | 10 | 16.67% | Bajo | Tolerable 1 | Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.
[9 empty] | 2 | 5 | 10 | 16.67% | Bajo | Tolerable 2 | Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. Cuando la Probabilidad del riesgo es media y su Impacto leve, se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre reducir el riesgo, asumirlo o compartirlo.
[9 empty] | 3 | 5 | 15 | 25% | Medio | Moderado 1 | Evitar el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. los Riesgos de Impacto leve y Probabilidad alta se previenen.
[9 empty] | 2 | 10 | 20 | 33.33% | Medio | Moderado 2 | Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. también es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico. los Riesgos con Impacto moderado y Probabilidad media, se reduce o se comparte el riesgo, si es posible.
[9 empty] | 1 | 20 | 20 | 33.33% | Medio | Moderado 3 | Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja e Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.
[9 empty] | 3 | 10 | 30 | 50% | Alto | Importante 1 | Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. También es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico.
[9 empty] | 2 | 20 | 40 | 66.67% | Alto | Importante 2 | Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. Se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. También es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.
[9 empty] | 3 | 20 | 60 | 100% | Alto | Inaceptable | Evitar, Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Es aconsejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la Probabilidad del riesgo, de Protección para disminuir el Impacto o compartir o transferir el riesgo si es posible a través de pólizas de seguros u otras opciones que estén disponibles. Siempre que el riesgo sea calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.
SIGCMA
Note on D8: Moderado: Evitar el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. los Riesgos de Impacto leve y Probabilidad alta se previenen.
Note on F8: Importante: Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. También es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presente una Probabilidad alta y media, y el Impacto sea moderado o catastrófico.
Note on H8: Inaceptable: Evitar, Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Es aconsejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la Probabilidad del riesgo, de Protección para disminuir el Impacto o compartir o transferir el riesgo si es posible a través de pólizas de seguros u otras opciones que estén disponibles. Siempre que el riesgo sea calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.
Note on D9: Tolerable: Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. Cuando la Probabilidad del riesgo sea media y su Impacto leve, se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre reducir el riesgo, asumirlo o compartirlo.
Note on F9: Moderado:Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. también es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presente una Probabilidad alta y media, y el Impacto sea moderado o catastrófico. los Riesgos con Impacto moderado y Probabilidad media, se reduce o se comparte el riesgo, si es posible.
Note on H9: Importante: Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. Se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. También es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presente una Probabilidad alta y media, y el Impacto sea moderado o catastrófico. Siempre que el riesgo sea calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.
Note on B10: Se presenta en circunstancias excepcionales.
Note on D10: Aceptable: Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.
Note on F10: Tolerable: Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.
Note on H10: Moderado:Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tenga una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo sea calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.

## Hoja1
RIESGO | RESPONSABLE | ACCIONES
DETERIORO: Afectación de la infraestructura física de la Entidad | Personal de mantenimeinto | Revisión de sedes para identificar fugas de agua, cortos eléctricos. - Revisión constante de cámaras para monitorear actividades . - Mantener actualizados los bienes amparados por póliza global de la entidad