## Actividades
Anexo. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AUDITORÍA A LA EJECUCIÓN ….
Fecha Actividad |  | FEBRERO/2019 | [7 empty] | MARZO/2019 | [21 empty] | ABRIL/2019 | [20 empty] | Responsable
|  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L
Id | Descripción | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30
1 | Confirmar equipo auditor designado | [51 empty] | Directora Unidad de Auditoría | bar: FEBRERO/2019 L 19
2 | Establecer contacto con el auditado | [51 empty] | Directora Unidad de Auditoría | bar: FEBRERO/2019 M 20
3 | Preparar actividades de auditoría | [51 empty] | Equipo Auditor | bar: FEBRERO/2019 M 20 to MARZO/2019 M 6
4 | Planear la auditoría | [51 empty] | Equipo Auditor | bar: FEBRERO/2019 J 22 to MARZO/2019 J 8
5 | Realizar reunión de apertura | [51 empty] | Equipo Auditor | bar: MARZO/2019 J 8
6 | Practicar pruebas de auditoría | [51 empty] | Equipo Auditor | bar: MARZO/2019 J 8 to MARZO/2019 V 16; MARZO/2019 M 20 to MARZO/2019 V 23; ABRIL/2019 L 2 to ABRIL/2019 J 5
7 | Generar hallazgos de auditoría | [51 empty] | Equipo Auditor | bar: MARZO/2019 L 12 to MARZO/2019 V 16; MARZO/2019 M 20 to MARZO/2019 V 23; ABRIL/2019 L 2 to ABRIL/2019 L 9
8 | Realizar reunión de cierre | [51 empty] | Equipo Auditor | bar: ABRIL/2019 M 10
9 | Elaborar el informe de auditoría | [51 empty] | Equipo Auditor | bar: ABRIL/2019 M 10 to ABRIL/2019 J 19
10 | Distribuir informe de auditoría | [51 empty] | Directora Unidad de Auditoría | bar: ABRIL/2019 J 19 to ABRIL/2019 V 27
11 | Finalizar la auditoría | [51 empty] | Equipo Auditor | bar: ABRIL/2019 L 30
| Total días calendario | FEBRERO/2019 J 22: 51; MARZO/2019 J 1: 88.24%
| Día hábil (ejecución de actividades) | FEBRERO/2019 L 19: 45; FEBRERO/2019 M 21: Días festivos (no laborales); MARZO/2019 L 5: 6

## Hoja1
1 | Comunicar a la Dependencia a Auditar y Auditor realización de auditoria
2 | Elaborar Plan de Auditoria
3 | Aprobar Plan de Auditoria
4 | Estudio preliminar y conocimiento del proceso y dependencia a auditar
5 | Hacer requerimiento de información complementaria a la dependencia
6 | Preparar documentos y papales de trabajo a aplicar
7 | Realizar reunión de apertura
8 | Practicar pruebas y generar hallazgos de auditoría
9 | Realizar reunión de cierre
10 | Elaborar informe preliminar de auditoria
11 | Aprobar y trasladar informe preliminar
12 | Analizar y responder informe preliminar
13 | Analizar respuesta y elaborar informe definitivo
14 | Aprobar y distribuir informe final
15 | Finalizar auditoria y entregar papeles de trabajo